## Slide 1: Leasing Eólico
Pliego de condiciones

## Slide 2: Fundamento
Interés de UTE de participar directamente en el mercado de la energía eólica, que será parte fundamental de la futura matriz energética de Uruguay
Posibilidad de diferir activación de los equipos de generación para una oportunidad más propicia

## Slide 3: Estructura
El pliego consta de los siguientes documentos:
VOLUMEN I: Instrucciones a los oferentes
VOLUMEN II: Condiciones contractuales
VOLUMEN III: Condiciones técnicas de las centrales de generación eólica
VOLUMEN IV: Condiciones técnicas para el servicio de O&M

## Slide 4: Volumen I- Objeto
Leasing operativos de hasta 3 Centrales de generación eólica, en el entorno de 180 MW, por un período de cinco (5) años con opción de UTE de:
    Compra de las Centrales a valor determinado por UTE proporcional a la cuota del leasing (90 cuotas)
    Ampliación del leasing por 180 meses (hasta fin de la vida útil) y desmantelamiento al final del período
Servicio de operación y mantenimiento a partir del vencimiento del período de garantía de la correspondiente Central, por un período de tres (3) años ampliable, a opción de UTE, por períodos de dos (2) años hasta un máximo de tres (3) renovaciones.

## Slide 5: Volumen I- Objeto
Plazo:
  El plazo para la Puesta en operación industrial de cada Central no podrá superar los veinticuatro (24) meses.

## Slide 6: Volumen I- Objeto
Ubicación de los proyectos:
  Colonia Arias en el Dpto. de Flores
  Colonia R. Mendoza en el Dpto de Colonia
  Colonia Mc Meekan en el Dpto de San José

## Slide 9: Volumen I- Preparación de Ofertas
Información brindada por UTE:
Datos de viento medidos
Datos de viento en un punto de referencia para el cual se deberá calcular la curva de potencia de la Central (Viento comparativo)
Punto de conexión a la red a partir del cual las obras están a cargo de UTE

## Slide 10: Volumen I- Preparación de Ofertas
Garantía de mantenimiento de oferta:
El monto no podrá ser inferior a 25.000 USD por cada MW que propone instalar en la Propuesta de mayor potencia total de su oferta.

## Slide 11: Volumen I- Preparación de Ofertas
Documentos que integran la oferta (entre otros):
  Información del Oferente
  Garantía mancomunada con el fabricante de los aerogeneradores
  Certificado de tipo de los aerogeneradores
  Curva de potencia de la central garantizada
  Estudio de ajuste del AG al sitio y layout propuesto firmado por el fabricante

## Slide 12: Volumen I- Preparación de Ofertas
Información del Oferente:
  Fabricante y operador deben ser empresas reconocidas en el ramo.
  Documentará que el fabricante ha instalado, en los últimos 3 años Centrales de generación eólica por una potencia total superior a 50MW, utilizando modelos de aerogeneradores similares a los que ofrece y que las mismas hayan estado operativas los 12 meses anteriores a la fecha de la publicación del pliego.

## Slide 13: Volumen I- Preparación de Ofertas
Curva de potencia de la central:
  Es la función que a partir de la velocidad y dirección de viento a altura de buje en el punto de referencia determina la potencia de salida del parque.
  A partir de esta curva se calculará la energía esperada de la Central, la cual se utilizará en el cálculo del índice comparativo de ofertas (Anexo III, Volumen I).
  Durante los dos primeros años de operación se comparará la energía obtenida, medida en el punto de conexión, con la obtenida teóricamente a partir de la curva de potencia de la Central.
  Si la diferencia obtenida es mayor al 3,5% (D>0,035) se aplicarán penalizaciones (Anexo I, Volumen II).

## Slide 14: Volumen I- Preparación de Ofertas
Acuerdo con el fabricante de los aerogeneradores
El Oferente presentará un acuerdo con el fabricante de los aerogeneradores, por el que se comprometen en forma mancomunada con las obligaciones derivadas de:
  La disponibilidad técnica de los aerogeneradores y de la Central durante el período de garantía
  La producción de la Central posterior al vencimiento de la garantía
  Todas las emergentes del presente Contrato,
suministrando en tiempo y forma los repuestos, procedimientos de trabajo, herramientas especiales, etc., que se requieran para cumplir esas obligaciones.

## Slide 15: Volumen I- Preparación de Ofertas
Propuesta económica:
  Podrá cotizar uno o más ítems (Propuesta individual)
  En caso que desee ser adjudicatario de más de un ítem, deberá cotizar conjuntos de esos ítems (Propuesta múltiple)
  Cada Oferente podrá ser adjudicatario, a lo sumo, de una Propuesta (Individual o Múltiple)
  Las Propuestas serán indivisibles.

## Slide 16: Volumen I- Preparación de Ofertas
Para cada propuesta deberá cotizar:
  El pago mensual (C1) por el leasing de los equipos durante 60 meses, que incluye O&M por el período de garantía de 2 años.
  El pago mensual (C2) por el leasing a partir del mes 61 (en caso de no compra).
  El pago mensual por O&M luego del período de garantía, por un plazo de 3 años, renovable en períodos de 2 años hasta 3 veces.
  C1 y C2 deben cumplir:

## Slide 17: Volumen I- Preparación de Ofertas
Ajuste de precios:
Los precios cotizados podrán ser firmes o estar sujetos a ajuste de acuerdo a la fórmula paramétrica:
  P0 = monto de la propuesta (C1 , C2 o CO&M )
  P1 = monto actualizado de la propuesta (C1 , C2 o CO&M )
  ai = coeficientes de incidencia de los parámetros.
  k = coeficiente que representa el componente de la oferta cuyo precio no esta sujeto a ajuste.
  Ai = Parámetros o índices de los principales componentes de los costos.
Los índices y coeficientes serán fijados por UTE en los documentos finales del procedimiento de contratación.
Se reciben propuestas de los interesados de índices y coeficientes que representen la estructura de costos de
la inversión
Notes: En Dataroom se pedirá a los posibles Oferentes, propuestas de fórmulas

## Slide 18: Volumen I- Preparación de Ofertas
Oferta técnica:
  Equipos nuevos, sin uso y de diseño estándar
  Descripción técnica:
        detalle técnico, planos, esquemas, memorias, etc.
        Certificado de tipo de los aerogeneradores
        Curva de potencia garantizada de la Central
  Cronograma
  Plan de calidad
  Plan de seguridad

## Slide 19: Volumen I- Estudio de Ofertas
Índice comparativo:
W: se calculará como:
Si entonces
Si entonces
S: es la cantidad de ítems incluidos en la Propuesta.
Es: es la energía de cada ítem incluido en la Propuesta y se calculará de acuerdo al procedimiento especificado en el Anexo III “Cálculo de la Energía” del Volumen I.
Φ: es el coeficiente que consideraría la incidencia de la participación de la industria nacional en la inversión

## Slide 20: Volumen I- Adjudicación
Para selección de Propuestas a adjudicar se confeccionará una lista ordenada en forma creciente de todos los Índices comparativos (Q) y los valores comparativos de todas las Combinaciones de Propuestas (Qc).
El cálculo del valor comparativo de una Combinación de Propuestas (Qc) se realizará ponderando los Índices comparativos de cada propuesta (Q) por la energía correspondiente.
UTE se reserva el derecho de desestimar las Propuestas o Combinación de propuestas cuyos índices comparativos (Q o Qc) considere inconvenientes.
De las restantes Propuestas o Combinación de propuestas (asociadas a los valores Q o Qc correspondientes) de la lista ordenada, UTE seleccionará para adjudicación, la primera que contenga la mayor cantidad de ítems ofertados.

## Slide 21: Volumen I- Adjudicación
Garantía de fiel cumplimiento del Contrato:
  El monto de la garantía a depositar asciende a:
  GFCC = 6 x C1 + 2 x CO&M
  A la Puesta en operación industrial de la Central, el Contratista podrá solicitar la sustitución de la garantía de fiel cumplimiento de Contrato, por una garantía real equivalente sobre los equipos que integran la Central (prenda), a entera satisfacción de UTE.
  De tomar UTE la opción de prórroga del leasing operativo, el Contratista podrá solicitar la reducción del monto de la garantía en un 10% (diez por ciento) por año, hasta alcanzar el 20 % (veinte por ciento) del valor inicial.

## Slide 22: Volumen II- Contrato
Responsabilidades del Contratista
  Por los seguros de transporte, obra, accidentes
  Por atrasos en entrega de la Central
  Por apartamientos técnicos y/o defectos respecto a:
    Conformidad con los documentos de contrato
    Curva de potencia garantizada de la Central
  Por servicio de O&M
    Durante el período de garantía: Disponibilidad (93% y 96%)
    Luego del período de garantía: Energía anual producida respecto a la determinada a partir de la curva de potencia real de la Central (96%).
  Por importación, transportes, custodia, cumplimiento requisitos legales, límites sitio de las obras

## Slide 23: Volumen II- Contrato
Forma de pago
  El pago del leasing operativo se realizará a partir del mes posterior a la Firma del acta de Puesta en operación industrial de la Central de generación eólica (o del primer Bloque de aerogeneradores)
  Hasta la habilitación total de la Central los pagos mensuales serán por la proporción de la cuota (C1) correspondiente a la potencia media instalada en operación industrial en el respectivo mes
  El monto del pago por la compra de la Central (PC), a opción de UTE, al final del período de contratación de 5 años desde la Puesta en operación industrial de la Central, será:
                PC = 90 x C1

## Slide 24: Volumen II- Contrato
Penalizaciones
  Multa por atraso de entrega de la Central de generación eólica:
    Por cada día corrido de atraso, por causas imputables al Contratista, en la fecha límite para la Puesta en operación industrial de la Central, se aplicará una multa equivalente a USD 1100 por MW faltante del total ofertado para la Central en cuestión.
    Cuando el atraso producido en relación al plazo estipulado para la Puesta en operación industrial, supere 90 días, UTE tendrá el derecho a rescindir el Contrato.

## Slide 25: Volumen II- Contrato
Penalizaciones
  Disminución de la cuota del leasing por no cumplir con la Curva de potencia de la Central:
    Si de la aplicación del procedimiento “Verificación de la curva de potencia de la Central” (Anexo I, Volumen II) resulta que la energía real está por debajo del margen de tolerancia respecto del valor de la energía calculada a partir de la curva de potencia garantizada de la Central y los vientos medidos en el punto de referencia, los montos de las cuotas del leasing (C1 y C2) serán reducidos en función del defecto de energía anual resultante:
          C1* = 0,9.(1-D). C1
          C2* = 0,9.(1-D). C2
      D: “desvío de la Curva de potencia de la Central garantizada”
    En caso de que UTE ejerza la opción de compra, el precio de la misma se determinará considerando la cuota C1* reducida.

## Slide 26: Volumen II- Contrato
Penalizaciones
  Multa por incumplimiento del servicio de operación y mantenimiento de la Central (durante y luego del período de garantía):
    El precio por el cual se multiplicará el defecto de energía resultante del incumplimiento de los niveles mínimos exigidos (disponibilidad o energía producida según corresponda) será de:
      110 USD/MWh hasta 31/12/2015
      60 USD/MWh a partir de 1/1/2016
  Penalizaciones por otros incumplimientos:
    se aplicarán retenciones de pago o penalizaciones
  Tope de multas:
    El total de las penalizaciones no podrá superar el 15% del monto total del contrato.

## Slide 27: Volumen III – Central generadora
Cada Central de generación eólica estará constituida por:
    Conjunto de aerogeneradores con certificación de tipo, con su sistema de control y auxiliares, para completar la potencia instalada indicada
    Estación de control de la Central
    Instalaciones eléctricas, incluyendo el transformador de alta tensión, y las secciones de maniobra que conectan el transformador con las instalaciones de ciento cincuenta (150) kV de UTE

## Slide 28: Volumen III – Central generadora
    Un mástil meteorológico equipado para la medición de velocidad y dirección de viento, temperatura del aire y presión atmosférica, a la altura de los bujes de los aerogeneradores,
    Construcción y/o acondicionamiento de los accesos a la Central y a cada uno de los aerogeneradores.

## Slide 29: Volumen III – Central generadora
El leasing operativo incluye:
La operación y mantenimiento durante el período de garantía la Central, así como el suministro de todos los repuestos, consumibles y trabajos requeridos para su ejecución,
La capacitación del personal de UTE que supervisará (seguimiento y contralor) la O&M,
Entrega a UTE de toda la documentación de las instalaciones necesaria para la correcta operación y mantenimiento de la Central.

## Slide 30: Volumen III – Central generadora
La puesta en operación de las instalaciones de la Central podrá realizarse por Bloques de aerogeneradores, en cuyo caso el pago de la cuota de leasing operativo será la cuota parte correspondiente a la potencia media mensual de los bloques en operación industrial

## Slide 31: Volumen IV- O&M
Alcance:
  Mantenimiento programado y correctivo y las mejoras de las instalaciones (aerogeneradores, cables subterráneos, Centro de Control, Torre meteorológica e instalaciones eléctricas incluyendo la subestación elevadora hasta la tensión de trasmisión (150 kV) y la línea hasta la entrada al puesto de corte y medida de UTE), de modo de cumplir con los niveles de disponibilidad y producción exigidos.
  El suministro e instalación de todos los repuestos, consumibles y herramientas necesarios para el cumplimiento del Contrato.
  Los informes de explotación (estado operativo, producción, servicios realizados, etc.) y actualización de documentación de las instalaciones.

## Slide 32: Volumen IV- O&M
Alcance:
  Los Servicios adicionales. Cualquier servicio o reparación requeridos como resultado de:
    un evento, pérdida, daño, estado o circunstancia que sea identificada como riesgo de UTE (no imputable al Contratista) lo que será pagado con cargo a imprevistos
    hecho, estado o circunstancia que se encuentre cubierto por una póliza o pólizas de seguros
  La vigilancia a distancia 24 horas al día, con respuesta remota o en sitio según corresponda
  Formación del personal de UTE que se encargará de la explotación de la Central al vencimiento del Contrato